佛山市自筹经费类科技创新项目管理办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为进一步优化完善佛山市自筹经费类科技创新项目（以下简称“市自筹项目”）组织管理，根据《佛山市科学技术局关于印发〈佛山市财政科技创新资金管理办法（试行）〉和〈佛山市科技创新项目管理办法（试行）〉的通知》（佛科〔2019〕131号）等有关规定结合市自筹项目性质特点及工作实际，制定本办法。

第二条  市自筹项目是指列入市科技创新项目计划，以科技政策扶持、引导，由各类创新主体承担，项目经费自行筹措，并在一定时期内开展的科学研究、技术开发、成果转化示范及相关科技活动。按照专题类别，市自筹项目包含医学类科技攻关、公共服务能力提升等专题。根据工作重点和相关要求，市自筹项目的具体专题类别可进行调整。

第三条  市自筹项目按照“市级统筹、分工组织”的原则，“推荐入库、验收出库”的方式组织实施。

第四条  本管理办法适用于佛山市科学技术局（以下简称“市科技局”）对市自筹项目的申报推荐、审核入库、验收出库、监督管理等各环节的组织管理工作。

第二章  各方职责

第五条  市自筹项目组织实施主体包括：市科技局、区科技行政部门、项目单位、项目负责人、第三方服务机构、专家等。

市科技局是市自筹项目的统筹协调管理部门，主要职责是编制并发布年度项目入库申报指南；组织审核市属及以上事业单位推荐项目入库，公示全市推荐项目，发布入库项目通知；对入库项目执行情况进行监督检查；组织市属及以上事业单位入库项目验收和终止，公示全市入库项目验收和终止结果，发布项目出库及终止通知；对各区市自筹经费项目组织实施情况给予指导、检查；市自筹项目绩效评价和信用管理。

区科技行政部门是本区市自筹项目的组织管理部门，主要职责是按相关规定组织本辖区内企业和民办非企业单位、区属事业单位项目入库申报工作，对项目单位及申报人资格、申报项目信息等开展审核，并出具推荐意见报送至市科技局；对本区入库项目执行情况进行监督检查；组织本区入库项目验收和项目终止审核工作，并将审核结果报市科技局；受市科技局委托开展其他项目管理工作。

项目单位是独立或牵头申报、推荐并具体实施和管理市自筹项目的单位，主要职责是组织发动本单位项目申报，按相关规定对项目负责人资格及申报项目信息等进行审查并开展项目推荐；建立健全单位内部项目管理制度，负责组织项目实施和管理，及时报告项目实施过程中出现的重大事项；审查并提交本单位项目验收申请和终止申请；按要求完成科技统计工作任务，加强对项目实施产生的知识产权的运营、管理和保护；接受相关部门的审计和监督。

项目负责人是负责项目实施和管理的直接责任人，在项目组成员中排名第一位，主要职责是牵头组建项目组，并对项目组成员资格、信息进行审查；主持项目实施并作为项目直接负责人按项目约定进度要求完成项目任务；按时提交年度进展报告，完成项目约定任务后，按规定提出验收申请并配合做好项目验收工作，无法继续实施的项目及时提出项目终止申请并配合做好项目终止工作；接受相关部门的审计和监督。

第三方服务机构是指接受市科技局或各区科技行政部门委托承担或协助办理有关具体事务的机构或组织，主要职责是按照市科技局或各区科技行政部门核准的工作方案，开展项目入库申报受理、入库审核、项目验收、项目终止及绩效评价等项目管理的事务性工作；完成工作报告，并按约定移交相关项目管理档案；接受市科技局或各区科技行政部门的业务指导和监督；接受相关部门的审计和监督。

专家是指接受市/区科技行政部门聘请或第三方服务机构聘请，经市/区科技行政部门认可，参与市自筹项目咨询、评审、验收等活动的专家，主要职责是按相关规定独立、客观、公正地提供个人专业评审、评议或咨询意见，不受任何影响公正性因素的干扰；依法尊重项目申报和承担单位的知识产权，严格保守项目的技术和商业秘密；履行评审、评议或咨询的责任和义务；接受相关部门的监督。

第三章   项目入库

第六条  入库申报指南发布。市科技局根据市科技创新规划和市委、市政府重点工作部署，在佛山扶持通平台、市科技局门户网等线上公开发布市自筹项目申报指南。指南应明确入库项目申报条件和要求、考核目标、项目实施期限、申报方式及流程、禁止或限制申报条件等。

第七条  入库申报流程。

1.项目单位组织填报。市自筹项目通过佛山扶持通平台实行网上申报，项目单位应按照项目入库申报通知和指南要求组织填报。

2.项目单位审查推荐。项目单位按相关规定对项目负责人及申报项目等进行审查，组织项目推荐并报送推荐意见。

3.市、区科技行政部门审核。各区科技行政部门组织或委托第三方服务机构对本辖区项目单位、推荐项目等开展审查，并向市科技局报送推荐项目及入库组织情况。市科技局组织或委托第三方服务机构对市属及以上事业单位及其推荐项目进行审核。

4.市科技局汇总公示。市科技局组织或委托第三方服务机构汇总通过审核的推荐项目，予以公示后发布项目入库通知。

第八条  申报单位基本条件。

（一）医学类科技攻关项目单位应当符合以下基本条件之一。

1.在佛山市行政区域内设立、登记、注册并具有独立法人资格的医疗卫生机构；

2.在佛山市内登记注册并依法纳税且设有临床医学专业院系的高等院校和科研院所；

3.佛山市政府与高等院校、科研机构协议共建的高校院所或上述单位在佛山设立的分支机构，且设有临床医学专业院系，项目主要在佛山市内实施或产业化。

（二）公共服务能力提升项目单位应当符合以下基本条件之一。

1.在佛山市内登记注册并依法纳税的企事业单位或民办非企业单位；

2.佛山市政府与高等院校、科研机构协议共建的科研机构或上述单位在佛山设立的分支机构，项目应主要在佛山市内实施或产业化。

第九条  项目负责人基本条件。市自筹项目负责人应当符合以下基本条件之一：

（一）相应专业和领域的高级技术职称在职在岗人员；

（二）相应专业和领域硕士学位和中级职称的在职在岗人员；

（三）相应专业和领域博士学位的在职在岗人员；

（四）项目单位部门负责人以上级别的管理人员。

第十条  入库申报项目基本条件。

（一）申报项目应以单位名义进行申报，不接受任何以个人名义的申报（含个人名义加入项目组）。

（二）申报项目应由申报单位确定一名符合条件的本单位在职人员担任项目负责人，负责组织协调项目申报和实施。

（三）申报项目研究内容需具有一定的创新性（以查新报告为准）。

（四）申报项目应具备完成项目所需的实验场所和良好的基础条件，实施时间不得超过3年。

（五）申报项目应用明确的验收考核指标，至少完成2篇论文（论文要求见第十八条）。

（六）申报项目如涉及科研伦理与科技安全（如生物安全、信息安全等）相关问题，申请人在申请及执行过程中须严格遵守科研伦理和知情同意等问题的有关规定和要求；项目单位应严格审查、管理，并在项目申报时提供所在单位或上级主管单位伦理委员会的审核证明。

第十一条  项目入库限制条件。

（一）同一项目不得在同一年度申报不同的市科技计划专项类别。

（二）国家、省、市科技计划已立项项目不得重复申报。

（三）作为项目负责人，已有入库项目的，不得以项目负责人的身份申报新的市自筹项目。

第十二条  申报入库需提交的材料。

（一）项目申报书；

（二）项目计划书；

（三）一年内的查新报告（按申报截止日计算）；

（四）项目负责人身份证明、在职证明、职称证明、学历学位证明，项目组成员身份证明、在职证明等材料；

- 科研诚信承诺函；

（六）涉及科研伦理与科技安全的项目需提供伦理委员会的审核证明；

（七）项目单位出具的推荐意见；

（八）项目入库申报通知和指南列明的其他材料。

为减轻申报项目负责人和项目单位工作负担，以上申报入库材料全部网上审核，申报时无需提供纸质材料。纸质材料在项目出库验收时按要求与验收纸质材料一并提交。

第十三条  项目入库期限为3年，从发布项目入库通知后次年1月1日起算。

第四章  项目出库

第十四条  项目出库时间。项目入库满1年项目可提出验收申请，3年内必须完成出库验收。

第十五条  项目验收出库。原则上每年1月和6月，市科技局分批次集中办理验收出库。项目单位按要求组织提交验收申请和相关材料。市科技局或各区科技行政部门依照有关规定组织或委托第三方服务机构开展评审。

第十六条  项目验收评审的结论分为通过验收、不通过验收，通过验收的项目自动出库，不通过验收的项目应自行整改后参加下一次验收。

第十七条  符合条件的项目按照如下程序验收：

（一）项目负责人完成任务指标后，在规定时间内及时提出验收申请，并按照市科技局集中办理项目验收通知要求上传相关文件资料。

（二）项目单位对验收申请项目进行审查并提交上报。

（三）各区科技行政部门按相关规定审查本区市自筹项目验收申请并受理验收，市科技局审查并受理市属及以上事业单位项目验收。

（四）验收受理后，项目负责人下载正式验收文件，打印并加盖公章，与验收材料附件及项目申报入库材料一并装订成册。项目单位审查汇总本单位项目验收材料，按管理权限分别报送至市、区科技行政部门。

（四）市科技局或各区科技行政部门组织或委托第三方服务机构对验收材料开展评审。

（五）区科技行政部门将本区项目验收情况及相关资料报市科技局。市科技局汇总审核项目验收结果，公示后发文公布。

第十八条  项目通过验收的基本要求。项目执行期内完成入库申报的全部指标，提供的文件和资料齐全、数据真实。

其中，发表论文必须达到以下基本条件：1.以项目负责人为第一作者或通讯作者在公开出版社正式发表的论文，其中以通讯作者发表的论文须在中文核心以上等级期刊发表；2.在项目执行时间内发表的与本项目内容密切相关的研究性学术论文。

第十九条  项目验收出库的材料。

- 项目验收申请书；

- 项目实施工作总结报告；

- 项目年度进展报告；

- 相关成果材料，如发表论文、专利等；

- 项目变更表（有变更时需提供）；

- 项目入库申报材料（只提供纸质材料，不需网上提交）；

- 项目验收通知列明的其他材料。

第二十条  项目终止。

1.申请终止。入库项目可在入库期限内主动申请终止，原则上在项目验收时一并审核，同意后予以终止，取消项目入库资格。项目负责人有两次申请终止记录的，连续2年限制申报市自筹项目。

2.强制终止。入库时间达到3年仍未申请验收或未通过验收的项目予以强制终止，取消项目入库资格。强制终止的项目，项目负责人连续3年限制申报市自筹项目，项目组主要成员连续2年限制申报市自筹项目，项目单位限制申报市自筹项目1年。

第四章  项目管理

第二十一条  项目年度进展报告。每年12月，项目负责人需在系统填写并提交本年度项目执行情况年度进展报告。

第二十二条  项目变更。入库项目名称、研究内容、承担单位、项目负责人、项目组主要成员（项目组第二、三名）、项目入库期限、验收考核指标原则上不变更。项目合作单位、项目组非主要成员等可在项目执行期内自行变更，市科技局在项目出库验收时予以确认。

第二十三条  项目组织管理。项目单位按照项目入库申报内容组织实施，市科技局和各区科技行政部门组织或委托第三方服务机构对实施情况进行监督和管理。

第二十四条  项目诚信管理。项目负责人、项目组主要成员和项目单位应严格遵守科研诚信承诺，履行勤勉责任义务，按时提交年度进展报告，提出出库验收申请，遇重大事项及时报告。

第七章  附则

第二十五条  本办法自印发之日起实施，有效期5年。《佛山市科学技术局关于印发佛山市自筹经费类科技计划项目管理办法通知》（佛科〔2015〕147号）同时废止。

第二十六条  本办法由市科技局负责解释，其他管理规定如与本办法有不同之处的，按本办法执行。

附件

市自筹项目入库流程图

市自筹项目出库流程图

# Text boxes

项目单位组织系统填报并审查申报项目

市科技局发布项目入库申报通知和指南

各区科技行政部门组织或委托第三方服务机构审查本区项目并推荐上报市科技局

各区项目单位（包括本辖区企业、民办非企业单位和区属事业单位）推荐项目并上报各区科技行政部门

市级项目单位（包括市属及以上事业单位）推荐项目并上报市科技局

市科技局汇总市区两级推荐项目并公示

市科技局发布入库项目通知

市科技局组织或委托第三方服务机构审查市级项目（包括市属及以上事业单位）

市科技局汇总项目验收和申请终止结果并公示

不通过验收出库

项目负责人线上提交验收申请或终止申请

市科技局发布集中办理项目出库通知

项目单位审查本单位申请并提交

各区科技行政部门组织委托第三方服务机构开展本区项目单位（包括本辖区内企业、民办非企业单位和区属事业单位）项目验收和申请终止并上报市科技局

市科技局组织或委托第三方服务机构开展市级项目单位（包括市属及以上事业单位）项目验收和申请终止

入库满3年未提出或未通过验收经公示后强制终止

项目

通过验收出库

申请终止

项目整改申请下一次验收或申请终止